建设工程招标文件

招标工程名称：海沧南部1号排洪渠（角嵩路东段）清淤整治工程

招  标  人：厦门海沧市政建设管理中心（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：             （签字或盖章）

编制日期：2016 年  8 月   日

一、投标须知

| 项 目 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 海沧南部1号排洪渠（角嵩路东段）清淤整治工程 |
| 2 | 建设地点 | 海沧区 |
| 3 | 建设规模 | 工程预算价：71.4万元；控制价：65.3万元； |
| 4 | 质量标准要求 | 合 格 |
| 5 | 工期要求 | 本工程要求工期为60日历日，开工日期:2016年8月25 日;竣工日期:2016年 10月25日。 |
| 6 | 招标范围 | 1、招标范围文字描述：本次招标范围均为清单范围内所有项目，具体招标范围说明详见工程量清单。 2、招标项目内容详见工程量清单。 |
| 7 | 资金来源 | 维护资金 |
| 8 | 资格审查办法 | 采用资格 预 审方法 |
| 9 | 工程量清单 计价方式 | 采用 工程量清单计价（综合） 单价法 |
| 10 | 投标有效期 | 为： 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 投标担保要求 | 1、本招标工程项目投标保证金为 10000 元人民币； 2、采用转账方式提交投标保证金的，转入的银行帐户资料为： 开户单位： 厦门海沧市政建设管理中心 开 户 行： 建行海沧支行 帐 号： 35101559001050004637 投标保证金的缴交时间确认以银行受理回单上加盖公章并到达我司账户的日期、时间为准。投标保证金必须是从企业基本账户银行转出。 3、投标人应在截标前自行办妥投标担保手续，并在递交投标文件的同时提交。 |

投标须知（续）

| 项 目 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标答疑 | 1、投标人应于2016年8月24日15:00分前将投标疑问以传真形式传递至厦门海沧市政建设管理中心（海沧区兴港路京口岩小区35#楼1001室）。传真：0592-6800320；邮政编码361026；（传真注明：海沧南部1号排洪渠（角嵩路东段）清淤整治工程） 2、投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号，但不得署名。 3、本工程所有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招投标活动其它变更、通知，招标人均通过书面的形式通知所有已从招标方取得招标书的投标方。 |
| 13 | 投标替代方案 | 不允许 投标人提交替代方案 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本壹份 ，副本壹份。 |
| 15 | 投标文件递交地点及递交起止时间 | 地点：厦门海沧市政建设管理中心（海沧区兴港路京口岩小区35#楼1001室） 时间： 2016年 8 月24日15时00分起至 2016年8月24 日 15时30分止。 （投标文件递交截止时间即为投标截止时间） |
| 16 | 开标地点时间 | 地点：厦门海沧市政建设管理中心十楼会议室 时间：投标截止时间的同一时间 |
| 17 | 履约担保金额 | 无 |

二、工程概况

本项目为海沧南部1号排洪渠（角嵩路东段）清淤整治工程，主要为：反铲挖掘机挖淤泥20856m³，自卸汽车运土20856 m³，水泥砂浆抹面200㎡。

三、工程量清单

工程量清单附后，为本招标文件的重要组成部份。

四、技术规格及要求

除注明者外，本工程所用的材料、规格、施工及验收要求，均按照现行国家及行业规范、规定和设计要求执行。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机挖淤泥 | m³ | 20856 |
| 2 | 自卸汽车运土 | m³ | 20856 |
| 3 | 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 200 |

五、合同主要条款

1、本合同承包方式为：包工包料。

2、合同价款采用工程量清单计价综合单价法，结算时根据实际验收的工程量，单价采用中标单价，中标人自行承担相应风险，税费自理。

3、质量：合格。本工程验收标准：按本工程设计要求及相关规范，达不到合格质量标准，应无条件返修至合格。返工期间费用中标人自付，并承担给投标人造成的直接经济损失及工期延误的违约责任。

4、工期：本工程要求建设工期为60日历天。开工日期以中标通知书发出后五天为准，招标人根据工程实际情况分阶段分区域提供施工工作面，投标人要根据工程实际可施工工作面情况调整施工人员、机械、材料的投入，确保工程的进度和工期。工期每拖延一天，按每天2000元进行处罚。

5、工程量计量及进度款支付

决算工程量按实际发生计量结算。工程量每月计量一次，每月25日前中标人应向招标人提供当月完成的工程量报表，报表须列明分项工程名称、数量、单价及下个月的用款计划，并按招标文件的规定计算。否则招标人将不予支付进度款。当招标人对中标人所报工程量有异议，中标人应协助招标人对已完工程量进行核实，并重新核报；若中标人拒绝协助招标人对已完工程量进行核实或不重新核报，则以发包人核实的工程量为准。

工程进度付款：工程款（进度款）用转账的方式支付，按建设单位确认月完成进度的75%支付工程款。工程竣工验收合格，且结算经招标人审核后一个月内付清尾款。本工程无预付款。

6、本工程范围内的材料、设备由中标人采购的，不得低于招标文件或设计文件规定和投标文件承诺的合格产品，产品质量必须满足相关验收规范，且在使用之前必须经招标人确认后方可使用，且中标人所用主材市场单价不得低于招标人所编制控制价中各主材单价（详见后附单价）。中标人必须提前向招标人提交材料样品、合格证等有关材质说明，不符合规格的材料不得进场，已经使用的要求拆除整改。

7、本工程严禁转包和违法分包，一经发现，将取消中标人资格，清退出场。中标人并承担由此给招标人造成的一切经济损失。

8、中标人提供施工技术文件的约定：中标人必须严格按照海沧区档案管理机构对有关施工技术文件的要求，及时编制和整理有关施工技术文件。当工程具备竣工验收条件时，中标人应及时向发包提交符合要求的施工技术文件壹式肆份。当出现中标人借故拖延或不办理施工技术文件时，发包人有权按合同价的0.5%金额扣缴承包人违约金，并安排人整理报验合格的内业资料、竣工图、竣工资料，未完成该竣工资料所增加的一切费用由中标人承担。

六、工期要求

本工程施工工期为 60日历天内。具体完成时间 2016 年10 月 25 日前验收并交付使用，遇节假日工期顺延。

七、投标资格

投标人具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力，经营范围包含工程施工类且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，注册资金在100万（含）以上，有良好信誉、经济实力等。

八、招标书的修改

1、在投标截止日前任何时间，招标方保留可能由于各种原因（无论是招标方提出的或有投标方要求招标方澄清招标书内容而引起的）而修改本招标书之内容的权利。

2、招标书的修改将会以书面的形式通知所有已从招标方取得招标书的投标方，同时为了使投标方有充分的时间在投标书中反映所有招标书修改的内容，招标方根据需要，可以自行决定延长递交投标书的截止日期。

九、投标文件组成

1、经济标：投标总价表（封面）、单位工程费汇总表、单项工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、其它措施项目清单计价表、规费清单计价表、人材机价格表；

2、技术标：（1）施工组织设计、方案选择、管理体系和安全、质量、文明施工和环境保护等措施；（2）主要施工设备表；劳动力计划表；计划开、竣工日期及施工进度网络图；（3）施工总平面图等；

3、商务标：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）资格审查资料（资质证书、营业执照、组织机构代码、税务登记证明、企业信誉业绩奖励等）；

十、投标文件递交

1、投标方须准备一份投标书正本（商务标、经济标、技术标分别封装）及一份副本，并分别在封面上明显位置标明“正本”及“副本”字样。当正副本内容不一致时以正本为主。

2、所有投标文件（正本及副本）须打印成册，由法定代表人或其授权人签署认可并加盖公章。

3、投标书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由投标书签发人在更正处加签。

4、投标方提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现按废标处理，且除其投标保证金被全部没收外，将被举报并受相应刑事处罚。

十一、投标截止日期

1、投标书的截止日期为 2016 年 8 月 24日 15:00 ，任何截止时间后送达的投标书都将不予开标并退回。

2、如招标方对招标书进行修改，标书的截止日期亦作相应调整，则按调整后的截止日期执行。

十二、开标

1、开标定于  2016 年 8月 24 日 15:30 ，届时招标方将审查投标书是否密封完整，是否有法定代表人或其授权人签署认可并加盖公章，投标保证金是否提供，并以此进行初审，所有不符合要求的投标书将作为废标处理。

2、确认无误后当众拆封唱标，宣读投标单位名称、投标价格等和其他主要内容。

3、唱标结束后，经开标会议主持人同意，投标单位代表可就错唱、漏唱的内容要求澄清。招标方不接受开标会后的任何澄清要求。

十三、评标

1、开标会议结束后随即进行评标，投标单位不参加。招标方依法组成评标委员会。

具体评标原则为：评标委员会计算出各投标文件报价的投标总价的算术平均值（以下简称“报价平均值”），投标报价等于报价平均值的投标人作为中标人，当无投标报价等于报价平均值的投标人时，则取投标报价小于并最接近报价平均值的投标人作为中标人。

2、澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人以书面形式做出必要的澄清、说明或者纠正，并由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标文件出现下列情况之一者，评标委员会将会在资格性审查和符合性审查时作为无效标处理：

①投标文件未按招标文件规定密封。投标文件封口处未加盖投标单位印章或没有投标单位法人代表或授权委托人签名。

②投标人未能准时参加开标会。

③投标文件逾期送达。

④投标文件缺少本招标文件要求的组成投标文件的任一资料。

⑤投标报价高于最高控制价。

⑥投标文件存在弄虚作假行为。

⑦违反或不能满足福建省、厦门市建设主管部门相关规定、通知。

⑧技术标、商务标、经济标未分别封装。

十四、定标

1、招标人在评标后三个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定排序最前的中标候选单位为中标单位并发中标通知书，当确定中标的中标候选单位放弃或因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人依序确定其他中标候选单位为中标单位。

2、中标单位在接到中标通知书后二个工作日内须持中标通知书与招标人签定工程承包合同，所签定的合同不得对招标文件和中标人投标文件做实质性修改。

3、招标文件、中标单位的投标文件及其澄清文件等均为签定经济合同的依据及组成部分。

4、招标最高限价：投标总价不大于等于对应的招标最高总价控制价。

十五、费用

1、投标费用：

投标过程中所发生的一切费用，均由投标单位自行承担。

2、投标保证金：

①投标单位须向招标单位缴纳10000元人民币投标保证金。

②投标保证金包括以下条件：

如果投标单位中标，投标保证金保持全部约束力，直到中标单位与招标单位签订协议。

如果投标单位在投标有效期内撤回其投标；或被通知与招标单位签订合同后拒签；或未能执行缴交履约担保的规定，则招标单位有权没收投标保证金。

未中标的投标人应开具有财务专用章的往来票据向招标人办理退回投标保证金，招标人在招标工作结束五日内将投标保证金无息退回投标人原账户。

十六、其它

1、有关本招标工程项目的其他事宜，请与招标人联系。

本次招标的联系人：饶俊明 ；电话： 6056013；传真：6800320

厦门海沧市政建设管理中心

2016年8月18日